Re:Taste

# MVP 사업계획서

지역 큐레이션 미디어·커머스 플랫폼

광주·전남 지역 큐레이션 맛 지도 서비스

작성 기준: 2026년 8월

# 문서 구성

01  사업 개요

02  문제와 기회

03  서비스 구조

04  핵심 차별성

05  시장 진입 전략

06  콘텐츠·리뷰어 운영

07  수익모델

08  MVP 범위와 일정

09  조직과 운영

10  핵심 지표

11  위험요인과 대응

12  2차 확장 로드맵

13  예산 프레임

14  결론

# 1. 사업 개요

Re:Taste는 광주·전남 지역의 음식점을 메뉴별 지도와 사진 중심 콘텐츠로 소개하는 지역 큐레이션 미디어다. 소수의 공개 리뷰어가 선별·평가하고, 일반 사용자가 좋아요/싫어요로 참여한다. 별점 평균과 광고성 장문 리뷰 대신 추천 여부, 호불호, Place DNA, 시간 제한 큐레이션 배지를 통해 장소의 성격을 빠르게 이해하도록 한다.

사업의 장기 정의 표면은 맛집 지도이지만, 실제 자산은 지역 음식점·리뷰어·사용자 반응·사진 콘텐츠·지역 식재료를 연결하는 로컬 미디어 네트워크다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 초기 지역 | 광주광역시 및 전라남도 |
| 초기 채널 | 반응형 웹 서비스, 인스타그램 연계 |
| 초기 공급 | 선별 장소 300곳 이상, 리뷰어 약 10명 |
| 핵심 사용자 | 지역 맛집 탐색자, 방문객, 취향 기반 소비자 |
| 초기 고객 | 지역 요식업 사업자, 콘텐츠·홍보 수요가 있는 매장 |
| 확장 | 모바일 앱, Re:Taste 캠페인, 사진·영상 스튜디오, 지역 농산물 커머스 |

# 2. 문제와 기회

## 2.1 기존 서비스의 구조적 문제

대형 지도 플랫폼은 정보량은 많지만 광고·체험단·중복 리뷰로 신뢰 판단 비용이 높다.

별점은 취향의 방향과 호불호를 설명하지 못하고, 평가자 정체성이 보이지 않는다.

지역 인스타그램 홍보 계정은 도달력은 있으나 정보가 피드에 흩어지고 검색·지도·재방문 데이터가 축적되지 않는다.

지역 요식업자는 사진·영상·홍보·프로모션을 여러 업체에 분산 발주하며 성과를 정량적으로 확인하기 어렵다.

지역 농산물과 이를 실제 사용하는 식당 사이의 연결이 소비자에게 충분히 보이지 않는다.

## 2.2 기회

광주·전남에 집중하면 전국 플랫폼이 제공하기 어려운 높은 콘텐츠 밀도, 현장성, 사람 중심의 신뢰를 만들 수 있다. 초기 6개월 동안 지역 서비스로 정체성을 확립하고, 이후 앱과 타 지역 확장 가능성을 검증한다.

# 3. 서비스 구조

## 3.1 사용자 서비스

메뉴별 지도: 돈까스, 라멘, 국밥, 베이커리 등 독립 페이지.

추천율: 리뷰어와 일반 사용자 신호를 결합하되 표본·불일치를 반영.

Place DNA: 메뉴별 핵심 축으로 장소의 맛 특성을 시각화.

시간 제한 배지: Golden Pick, Hidden Gem, Consensus, Hot Take.

개인화: 저장 장소, 개인 컬렉션, 취향이 비슷한 리뷰어.

실용 정보: 주차, 주변 주차장, 길찾기, 영업 정보.

## 3.2 리뷰어

리뷰어는 익명 평점 제공자가 아니라 공개 프로필을 가진 지역 큐레이터다. 전문 사진, 직업, 전문 메뉴, 맛의 기준, 인터뷰, 추천 장소와 취향 그래프를 통해 개인 브랜드를 구축한다. 사용자가 5개 이상 유효한 장소를 제안하면 리뷰어 후보로 검토할 수 있어 커뮤니티 내부에서 새로운 리뷰어가 성장한다.

## 3.3 관리자

초기에는 운영팀이 장소 등록, 사진, 제안 검수, 리뷰어 권한, 카테고리, 배지 상태를 관리한다. 업주 직접 입력과 Restaurant Change Log는 MVP 이후에 개방한다.

# 4. 핵심 차별성

| 차별 요소 | 사업적 가치 |
| --- | --- |
| 선별 리뷰어 | 평가자의 얼굴·직업·취향이 보여 신뢰와 팬덤 형성 |
| 좋아요/싫어요 | 별점보다 직관적이며 Steam형 추천 방식으로 해석 비용 감소 |
| 호불호 예측 | 다수 취향에 맞지 않아도 강한 장소를 보존 |
| 시간 제한 배지 | 평가를 고정 자산이 아닌 현재 상태로 관리 |
| Place DNA | 메뉴별 비교 데이터와 개인화 추천의 기반 |
| Taste Timeline 확장 | 셰프·메뉴·평가 변화가 쌓이는 지역 음식 문화 기록 |
| 사진 품질 통제 | 리뷰어·관리자만 업로드하여 브랜드 일관성 확보 |
| 지역 밀도 | 광주·전남이라는 범위 안에서 전국 플랫폼보다 깊은 정보 제공 |

# 5. 시장 진입 전략

## 5.1 출시 전

주력 카테고리 10~15개 선정.

장소 300곳 이상의 기본 정보와 대표 사진 확보.

리뷰어 약 10명 프로필 촬영 및 인터뷰 제작.

각 리뷰어가 일정 수의 장소를 평가해 빈 지도와 무평가 상태를 제거.

인스타그램에서 카테고리별 프리뷰와 리뷰어 소개를 순차 공개.

비공개 베타로 지도·길찾기·추천율 이해도 검증.

## 5.2 출시 후 6개월

광주·전남에만 집중하고 지역 외 확장은 하지 않는다.

주 2~3회 에디토리얼 콘텐츠: 비 오는 날 국밥, 지역별 돈까스, 신생 라멘 등.

사용자 장소 제안을 확보하고 승인 제안 5개 이상 사용자를 리뷰어 후보로 발굴.

저장·길찾기·투표 데이터를 바탕으로 인기보다 발견 가치가 높은 장소를 큐레이션.

사업자 대상 사진 촬영 서비스를 별도 영업하여 초기 현금흐름을 만든다.

## 5.3 채널

| 채널 | 역할 |
| --- | --- |
| 웹 서비스 | 지도·검색·평가·저장·데이터 자산 |
| Instagram | 신규 장소·리뷰어·사진 콘텐츠 확산 |
| 검색/SEO | 카테고리·지역·테마형 장기 유입 |
| 오프라인 매장 | QR, Re:Taste 캠페인, 지역 제휴 |
| 지역 미디어/관광 | 큐레이션 콘텐츠·지도 협업 |

# 6. 콘텐츠·리뷰어 운영

## 6.1 리뷰어 운영 원칙

Golden Pick은 리뷰어당 월 3회, 90일 유효.

다른 리뷰어 투표는 본인 제출 전까지 비공개.

리뷰어별 전문 카테고리와 취향 차이를 적극적으로 드러낸다.

리뷰어 신뢰도는 내부 알고리즘에만 사용하고 공개 순위화하지 않는다.

유료 캠페인에서도 평가 결과와 무관한 정액 활동비만 지급한다.

## 6.2 사진 제작

플랫폼 사진은 단순 정보 이미지가 아니라 브랜드 핵심 콘텐츠다. 장소당 대표·음식·공간·메뉴 사진을 제한적으로 구성해 에디토리얼 품질을 유지한다. 이 제작 역량은 요식업자 대상 사진·영상·릴스·메뉴판 서비스로 바로 전환할 수 있다.

# 7. 수익모델

## 7.1 1차: 콘텐츠 제작 서비스

음식·공간 사진 촬영

릴스·숏폼 영상

메뉴판·인스타그램 콘텐츠 패키지

플랫폼 프로필 리프레시

평가와 무관한 제작 서비스이므로 신뢰 훼손이 적고, 초기 사용자 규모가 작아도 매출을 만들 수 있다.

## 7.2 2차: Re:Taste

업주가 메뉴 개편·셰프 변경·리뉴얼 후 재평가 캠페인을 신청한다. 플랫폼은 리뷰어 재방문, 사용자 할인 이벤트, 지도·콘텐츠 노출, 결과 리포트를 제공한다.

| 상품 | 구성 |
| --- | --- |
| Revisit | 리뷰어 재평가, 장소 정보 갱신, 결과 노출 |
| Re:Taste Campaign | 리뷰어 재평가 + 사용자 혜택 + 캠페인 노출 + 반응 리포트 |
| Re:Taste Studio | 캠페인 + 사진·영상·에디토리얼 제작 |

신뢰 원칙 업주는 재평가의 기회와 노출을 구매할 수 있지만 Golden Pick·Hidden Gem·추천율 결과를 구매할 수 없다.

## 7.3 3차: 광고·사업자 도구

Sponsored 영역: 편집 추천과 시각적으로 명확히 분리.

업체 프로필 관리, 메뉴·가격·영업정보 갱신, 성과 대시보드.

저장·길찾기·쿠폰 사용·추천 반응 리포트.

## 7.4 4차: 지역 농산물 커머스

플랫폼 내 음식점이 실제 사용하는 지역 식재료를 농가·생산자와 연결한다. “이 식당이 사용하는 무화과/쌀/김/채소”라는 맥락을 통해 일반 상품몰보다 신뢰도 높은 구매 동기를 만든다. 초기에는 위탁·제휴 판매로 시작하고 재고·물류 내재화는 지양한다.

# 8. MVP 범위와 일정

| 포함 | 제외 |
| --- | --- |
| 지도·카테고리·장소 상세 | 업주 계정 |
| 일반 사용자/리뷰어/관리자 | Restaurant Change Log 직접 입력 |
| 추천율·호불호·배지·DNA | 결제·쿠폰·Re:Taste 캠페인 |
| 장소 제안·리뷰어 후보 | 농산물 판매 |
| 사진 업로드·관리 | 네이티브 앱 |
| 저장·개인 컬렉션 기본 | AI 여행 코스 |

## 8.1 권장 일정

| 기간 | 목표 |
| --- | --- |
| 1~2주 | 브랜드/카테고리/데이터 기준 확정, 기술 scaffold |
| 3~5주 | DB·관리자·인증·장소 import |
| 6~8주 | 공개 지도·상세·리뷰어 프로필·이미지 |
| 9~11주 | 평가 알고리즘·DNA·배지·리뷰어 UX |
| 12~13주 | 개인화·성능·보안·테스트 |
| 14~16주 | 300곳 콘텐츠 입력, 비공개 베타, 수정, 출시 |

개발과 콘텐츠 수집은 병렬로 진행해야 한다. 300곳을 개발 완료 후 입력하면 출시가 크게 지연된다.

# 9. 조직과 운영

| 역할 | 주요 책임 |
| --- | --- |
| 제품/대표 | 서비스 방향, 리뷰 정책, 사업자 제휴, 수익모델 |
| 개발 | 웹·DB·지도·알고리즘·Cloudflare 운영 |
| 콘텐츠 디렉터 | 사진 기준, 에디토리얼, 리뷰어 프로필 |
| 운영 관리자 | 장소 등록·제안 검수·정보 정정·고객 대응 |
| 리뷰어 | 장소 발굴·평가·DNA·사진/콘텐츠 협력 |
| 영업/파트너십 | 촬영 서비스, Re:Taste, 농가·식당 연결 |

초기에는 제품/콘텐츠/운영을 소수 인력이 겸할 수 있으나, 장소 정보 검수와 사업자 대응이 늘면 운영 인력이 가장 먼저 병목이 될 가능성이 높다.

# 10. 핵심 지표

## 10.1 사용자 지표

월간 활성 사용자, 재방문율

카테고리 지도 진입 대비 장소 상세 열람률

상세 열람 대비 길찾기 클릭률

저장률과 투표 전환율

사용자당 유효 장소 제안 수

리뷰어 프로필 열람과 팔로우/취향 매칭 사용률

## 10.2 콘텐츠·신뢰 지표

공개 장소 수와 정보 완성도

장소당 리뷰어 평가 수·일반 평가 수

배지 만료 후 재평가 비율

호불호 예측 정확도

부정행위·정보 오류·정정 요청률

## 10.3 사업 지표

사진·영상 서비스 문의와 계약 전환율

업체당 평균 매출

Re:Taste 캠페인 참여율과 재구매율

캠페인 쿠폰 사용·길찾기·저장 증가

농산물 거래 총액과 수수료율(2차)

# 11. 위험요인과 대응

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 초기 빈 지도 | 300곳 확보 후 출시, 리뷰어 사전 평가 |
| 리뷰어 활동 저하 | 월 제한을 의무량이 아닌 희소 권한으로 설계, 콘텐츠·프로필 브랜딩 제공 |
| 대중 인기와 큐레이션 충돌 | 호불호와 취향 그래프를 분리해 무난한 다수결 방지 |
| 유료화로 신뢰 훼손 | 추천 결과 비판매, Sponsored·Re:Taste 공개 표시 |
| 업체 분쟁 | 사실 정보와 평가 분리, 이의 제기·정정 절차, 공격적 Overrated 문구 지양 |
| 운영 부담 | 사용자 제안→관리자 검수, CSV import, 자동 배지 만료 |
| 이미지 비용 | R2 원본 1개 + 엣지 변환·캐시 |
| 지도/API 종속 | MapLibre 렌더링과 외부 지오코딩·길찾기 역할 분리 |

# 12. 2차 확장 로드맵

| 단계 | 확장 |
| --- | --- |
| Stage 1 | 광주·전남 맛집 지도·리뷰어 미디어 |
| Stage 2 | Re:Taste 재평가 캠페인·사업자 프로필 |
| Stage 3 | 지역 브랜드 스튜디오: 사진·영상·SNS |
| Stage 4 | Restaurant Change Log·Taste Timeline |
| Stage 5 | 지역 농산물·식재료 커머스 |
| Stage 6 | 모바일 앱·타 지역 확장 |
| Stage 7 | AI 취향 추천·지역 코스·B2B 데이터 |

# 13. 예산 프레임

정확한 금액은 인력 구성과 콘텐츠 제작 방식에 따라 달라지므로, 초기에는 비용 항목을 다음처럼 분리해 관리한다.

| 항목 | 내용 | 비용 특성 |
| --- | --- | --- |
| 개발 | MVP 설계·프론트·백엔드·알고리즘·QA | 초기 집중 |
| Cloudflare | Workers, D1, R2, Images, 도메인 | 사용량 기반, 초기 낮음 |
| 지도/API | 타일 공급자, Kakao API 정책 확인 | 트래픽 증가 시 변동 |
| 사진 | 300곳 촬영 또는 기존 이미지 확보 | 가장 큰 콘텐츠 비용 |
| 리뷰어 | 프로필 촬영, 방문 실비, 활동비 | 정책에 따라 변동 |
| 브랜딩 | 네이밍, 로고, 디자인 시스템 | 초기 1회 |
| 운영 | 장소 등록·검수·정정·사업자 대응 | 출시 후 증가 |
| 마케팅 | 인스타그램, 지역 파트너십, 이벤트 | 선택적 |

# 14. 결론

Re:Taste의 경쟁력은 맛집 수나 리뷰 양이 아니라 “지역에서 누구의 취향을 믿을 것인가”를 설계하는 데 있다. 초기에는 광주·전남 300곳, 약 10명의 리뷰어, 사진 중심 웹 지도에 집중한다. 서비스 신뢰가 형성된 뒤 Re:Taste 재평가 캠페인과 사진 제작을 수익화하고, 그 네트워크를 지역 농산물 커머스로 확장한다.

최종 전략 지역 미디어로 신뢰를 만들고, 콘텐츠 제작으로 초기 매출을 만들며, 재평가 캠페인으로 사업자와 사용자를 연결하고, 마지막에 커머스를 얹는다.